## Timeline
SID | Activity | Count | Auto | Manual | Per Day | PD's | Hour's
SAAQ | SPDD | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 160
| SPAU | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 0
| HCA | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
| S/4HANA | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
| Total |  | 0 | 0 | 185 | 0 | 0
| Lead Effort 30% |  |  |  |  | 0 | 0
| Testing Effort 35% |  |  |  |  | 0 | 0
| Automation |  |  |  |  | 7 | 56
| Prepare Phase |  |  |  |  | 10 | 80
| CVI |  |  |  |  | 0 | 0
| Total |  |  |  |  | 17 | 136
| Activity | W0 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5
| SPDD | W0: 40
| SPAU | W1: 140
| Automation | W2: 40; W3: 16
| HCA | W3: 96; 17 W4: 111
| S4H | 17 W4: 49; 136 W5: 120
CVI
| Resource Req. | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 15 | 15